## Read Me
ضماناتي (Damanaty) — PMO Workbook — Read Me
| Prepared for: | CEO · Investors · Project Manager · Development Team · Product Owner
| Report date basis: | 2026-07-26 (=TODAY() in formulas; all overdue/health/weekly figures move automatically)
Color Legend
| Blue text | Editable input cell — safe to type over (Status, dates, owner, notes, etc.)
| Black text | Automatic formula — do not overwrite
Status = Completed
Status = In Progress (Design / Development / Testing / Review)
Status = Planning
Status = Blocked
Priority / Risk = Critical, or task is Overdue
Status = Not Started / Cancelled
Sheet Guide
| Executive Dashboard | KPIs, project health traffic light, and 6 live charts. Everything here recalculates from Master Task List.
| Master Task List | Single source of truth — one row per task. Progress %, Duration, Remaining Days compute automatically from Status/dates.
| Completed Work | Auto-filtered view of Completed tasks. Only 'Lessons Learned' is manually editable.
| Remaining Work | Auto-filtered view of Not Started / Planning / Blocked tasks.
| Timeline | Weekly Gantt chart. Bars are conditional-formatting driven from Start/End Date + Status/Priority; today's week is highlighted; milestones show as ◆.
| Milestones | Key delivery milestones. Status and Progress are formula-derived from related module tasks.
| Risk Register | Risk log with Severity = Probability × Impact (color-scaled).
| Team Progress | Per-person workload and productivity, computed from Master Task List.
| Weekly Report | Auto-summarized weekly snapshot: completed/started/overdue/critical, upcoming milestones, top risks.
| Roadmap | Modules grouped by planned quarter with formula-driven progress bars.
Assumptions & Notes
| • | No real project data (tasks, dates, owners, budget) was supplied for Damanaty. All 90 tasks across the 30 requested modules are realistic illustrative content generated to demonstrate the template — replace with actual project data before use.
| • | Budget Status on the Dashboard is a placeholder; no financial figures were provided.
| • | Progress % is automatic: it is looked up from Status via the hidden Lists sheet. To change a task's progress, change its Status — do not type over the Progress % cell.
| • | 'Pending' / Remaining Work = Not Started + Planning + Blocked statuses (Cancelled tasks are excluded from all counts and averages).
| • | Formulas are pre-built with headroom through row 600 on Master Task List (and matching headroom on dependent sheets) so new tasks can be typed in directly — for growth beyond that, copy the last row's formula cells down.
| • | Timeline granularity is weekly (Monday-start buckets) to keep the sheet a manageable size for a multi-year plan; exact day counts are shown in the Duration column of Master Task List and Timeline.
| • | Dependency values are informational Task ID references (e.g. DMT-014) — they are not enforced by scheduling formulas.

## Executive Dashboard
ضماناتي (Damanaty) — Executive Dashboard
Report Date: 2026-07-26 ¦ Project Health: Red - At Risk
OVERALL PROGRESS |  | COMPLETED TASKS |  | IN PROGRESS | PENDING TASKS | OVERDUE TASKS |  | CRITICAL TASKS
34.28% |  | 16 |  | 23 | 50 | 12 |  | 4
UPCOMING MILESTONES (30D) |  |  | PROJECT HEALTH |  | BUDGET STATUS |  | EXPECTED COMPLETION
1 |  |  | 🔴 At Risk |  | On Budget (placeholder) |  | 2027-03-05
| OverdueRatio (helper): | 16.22%
Project: ضماناتي (Damanaty) ¦ Total Tasks: 90 legend: blue text = editable input cells
Note on G11: Placeholder: no financial/budget data was supplied for this project. Replace with a live figure or link to a Finance sheet once available.

## Master Task List
Task ID | Module | Feature | Task | Description | Priority | Owner | Department | Status | Progress % | Start Date | End Date | Actual Finish | Duration (Days) | Remaining Days | Dependency | Risk Level | Notes | Overdue? | CompletedRowKey | RemainingRowKey | ThisWeekCompletedKey | CriticalOpenKey | ThisWeekStartedKey | Upcoming7Key
DMT-001 | Project Planning | خطة المشروع | إعداد ميثاق المشروع | صياغة ميثاق المشروع وتحديد الأهداف والنطاق والمخرجات الرئيسية | Low | سارة العتيبي | PMO | Completed | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 2026-01-12 | 10 | 0 |  | Low |  | 0 | 2
DMT-002 | Project Planning | خطة المشروع | بناء خطة العمل الزمنية | إعداد الجدول الزمني الرئيسي وتوزيع المراحل على الفرق | Medium | سارة العتيبي | PMO | Completed | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-24 | 2026-01-27 | 10 | 0 | DMT-001 | Low |  | 0 | 3
DMT-003 | Project Planning | إدارة الموارد | تخصيص فريق العمل | تحديد أدوار الفريق ومسؤولياته وتخصيص الموارد لكل وحدة | Medium | سارة العتيبي | PMO | Completed | 100% | 2026-01-25 | 2026-02-03 | 2026-02-01 | 10 | 0 | DMT-002 | Low |  | 0 | 4
DMT-004 | Business Analysis | متطلبات العمل | جمع متطلبات الضمانات | مقابلة أصحاب المصلحة وتوثيق متطلبات إدارة الضمانات | Low | محمد القحطاني | Business Analysis | Completed | 100% | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-02-01 | 15 | 0 | DMT-001 | Low |  | 0 | 5
DMT-005 | Business Analysis | متطلبات العمل | تحليل نموذج العمل | دراسة نموذج الإيرادات والمستخدمين المستهدفين للتطبيق | Medium | محمد القحطاني | Business Analysis | Completed | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 2026-02-22 | 16 | 0 | DMT-004 | Low |  | 0 | 6
DMT-006 | Business Analysis | توثيق المتطلبات | إعداد وثيقة المتطلبات (BRD) | توثيق متطلبات العمل الشاملة ومراجعتها مع الإدارة | Medium | محمد القحطاني | Business Analysis | Completed | 100% | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 15 | 0 | DMT-005 | Low |  | 0 | 7
DMT-007 | UI/UX Design | تجربة المستخدم | بناء خرائط تدفق المستخدم | تصميم مسارات المستخدم الرئيسية داخل التطبيق والموقع | Medium | نورة الدوسري | Design | Completed | 100% | 2026-02-20 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 20 | 0 | DMT-004 | Low |  | 0 | 8
DMT-008 | UI/UX Design | واجهة المستخدم | تصميم نظام التصميم (Design System) | بناء مكتبة المكونات والألوان والخطوط الموحدة | Medium | نورة الدوسري | Design | Completed | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 20 | 0 | DMT-007 | Low |  | 0 | 9
DMT-009 | UI/UX Design | النماذج الأولية | تصميم النماذج التفاعلية (Prototype) | إعداد نماذج Figma قابلة للاختبار مع المستخدمين | Medium | نورة الدوسري | Design | Completed | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-18 | 20 | 0 | DMT-008 | Low |  | 0 | 10
DMT-010 | Branding | الهوية البصرية | تصميم الشعار وتصميم الهوية | تصميم شعار ضماناتي ودليل الهوية البصرية الكامل | Low | عبدالله الشمري | Design | Completed | 100% | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 15 | 0 | DMT-004 | Low |  | 0 | 11
DMT-011 | Branding | الهوية البصرية | تطوير دليل العلامة التجارية | إعداد دليل استخدام الشعار والألوان لجميع المنصات | Medium | عبدالله الشمري | Design | Completed | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 15 | 0 | DMT-010 | Low |  | 0 | 12
DMT-012 | Branding | التسويق | تصميم مواد تسويقية أولية | تصميم القوالب التسويقية لوسائل التواصل الاجتماعي | Medium | عبدالله الشمري | Design | Completed | 100% | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 2026-04-03 | 15 | 0 | DMT-011 | Low |  | 0 | 13
DMT-013 | Mobile App | تطبيق الجوال | إعداد بنية تطبيق iOS/Android | إعداد المشروع الأساسي والبنية المعمارية للتطبيق | Medium | فيصل المطيري | Engineering | Testing | 75% | 2026-04-06 | 2026-05-26 |  | 51 | -61 | DMT-007 | Medium |  | 1
DMT-014 | Mobile App | تطبيق الجوال | تطوير الشاشات الرئيسية | بناء شاشات لوحة التحكم والملف الشخصي والإشعارات | Medium | فيصل المطيري | Engineering | Testing | 75% | 2026-05-27 | 2026-07-15 |  | 50 | -11 | DMT-013 | Medium |  | 1
DMT-015 | Mobile App | تطبيق الجوال | دمج بوابات الدفع | ربط تطبيق الجوال ببوابات الدفع المحلية | Medium | فيصل المطيري | Engineering | Development | 55% | 2026-07-16 | 2026-09-04 |  | 51 | 40 | DMT-014 | Medium |  | 0
DMT-016 | Web Dashboard | لوحة الويب | إعداد بنية الواجهة الأمامية | إعداد مشروع React وبنية المكونات المشتركة | Medium | ريم الحربي | Engineering | Testing | 75% | 2026-04-21 | 2026-06-05 |  | 46 | -51 | DMT-007 | Medium |  | 1
DMT-017 | Web Dashboard | لوحة الويب | تطوير لوحة التحكم الرئيسية | بناء الصفحة الرئيسية للوحة التحكم وعرض الإحصائيات | Medium | ريم الحربي | Engineering | Testing | 75% | 2026-06-06 | 2026-07-20 |  | 45 | -6 | DMT-016 | Medium |  | 1
DMT-018 | Web Dashboard | لوحة الويب | تطوير صفحات إدارة الضمانات | بناء واجهات عرض وتعديل الضمانات على الويب | Medium | ريم الحربي | Engineering | Development | 55% | 2026-07-21 | 2026-09-04 |  | 46 | 40 | DMT-017 | Medium |  | 0
DMT-019 | Authentication | المصادقة | تطوير تسجيل الدخول وكلمة المرور | بناء نظام تسجيل الدخول الآمن مع التحقق من كلمة المرور | High | خالد الغامدي | Engineering | Completed | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-25 | 2026-04-23 | 20 | 0 | DMT-016 | Low |  | 0 | 20
DMT-020 | Authentication | المصادقة | دمج المصادقة الثنائية (OTP) | إضافة التحقق عبر رسائل SMS ورمز OTP | High | خالد الغامدي | Engineering | Completed | 100% | 2026-04-26 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 21 | 0 | DMT-019 | Low |  | 0 | 21
DMT-021 | Authentication | المصادقة | دمج تسجيل الدخول الموحد (SSO/نفاذ) | ربط النظام مع منصة نفاذ الوطنية للهوية الرقمية | High | خالد الغامدي | Engineering | Completed | 100% | 2026-05-17 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 20 | 0 | DMT-020 | Low |  | 0 | 22
DMT-022 | User Management | إدارة المستخدمين | بناء نظام الأدوار والصلاحيات | تصميم نظام RBAC لإدارة صلاحيات المستخدمين | Medium | لمياء العنزي | Engineering | Completed | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-31 | 2026-05-29 | 25 | 0 | DMT-019 | Low |  | 0 | 23
DMT-023 | User Management | إدارة المستخدمين | تطوير الملف الشخصي للمستخدم | بناء صفحة الملف الشخصي وتحديث البيانات | Medium | لمياء العنزي | Engineering | Review | 90% | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  | 26 | -30 | DMT-022 | Medium |  | 1
DMT-024 | User Management | إدارة المستخدمين | إدارة حسابات الشركات | دعم الحسابات المؤسسية متعددة المستخدمين | Medium | لمياء العنزي | Engineering | Testing | 75% | 2026-06-27 | 2026-07-21 |  | 25 | -5 | DMT-023 | Medium |  | 1
DMT-025 | Guarantee Management | إدارة الضمانات | تصميم قاعدة بيانات الضمانات | تصميم نموذج البيانات الخاص بأنواع الضمانات وحالاتها | Critical | خالد الغامدي | Engineering | Testing | 75% | 2026-05-22 | 2026-06-20 |  | 30 | -36 | DMT-022 | Critical |  | 1
DMT-026 | Guarantee Management | إدارة الضمانات | تطوير محرك إدارة دورة حياة الضمان | بناء منطق الأعمال لحالات الضمان من الإنشاء إلى الإغلاق | High | خالد الغامدي | Engineering | Testing | 75% | 2026-06-21 | 2026-07-21 |  | 31 | -5 | DMT-025 | Critical |  | 1
DMT-027 | Guarantee Management | إدارة الضمانات | تطوير واجهة إدارة الضمانات للمشرفين | بناء أدوات إدارية لمراجعة وتعديل الضمانات | High | خالد الغامدي | Engineering | Development | 55% | 2026-07-22 | 2026-08-20 |  | 30 | 25 | DMT-026 | Critical |  | 0
DMT-028 | Guarantee Registration | تسجيل الضمانات | بناء نموذج تسجيل الضمان | تطوير نموذج تسجيل ضمان جديد مع التحقق من الحقول | Critical | لمياء العنزي | Engineering | Development | 55% | 2026-06-21 | 2026-07-20 |  | 30 | -6 | DMT-025 | Critical |  | 1
DMT-029 | Guarantee Registration | تسجيل الضمانات | رفع وإدارة المستندات | إضافة خاصية رفع صور وفواتير الضمان | High | لمياء العنزي | Engineering | Design | 30% | 2026-07-21 | 2026-08-20 |  | 31 | 25 | DMT-028 | Critical |  | 0
DMT-030 | Guarantee Registration | تسجيل الضمانات | دمج بيانات المتاجر والموردين | ربط نموذج التسجيل بقاعدة بيانات المتاجر المعتمدة | High | لمياء العنزي | Engineering | Planning | 15% | 2026-08-21 | 2026-09-19 |  | 30 | 55 | DMT-029 | Critical |  | 0 |  | 31
DMT-031 | Guarantee Verification | التحقق من الضمانات | بناء خدمة التحقق الفوري | تطوير خدمة API للتحقق من صلاحية الضمان لحظيًا | Critical | خالد الغامدي | Engineering | Planning | 15% | 2026-07-22 | 2026-08-20 |  | 30 | 25 | DMT-028 | Critical |  | 0 |  | 32
DMT-032 | Guarantee Verification | التحقق من الضمانات | دمج التحقق مع أنظمة الموردين | ربط النظام مع أنظمة الموردين الخارجية للتحقق من الفاتورة | High | خالد الغامدي | Engineering | Blocked | 40% | 2026-08-21 | 2026-09-20 |  | 31 | 56 | DMT-031 | Critical | متوقف: بانتظار توقيع اتفاقية تكامل مع مزود API الخارجي | 0 |  | 33
DMT-033 | Guarantee Verification | التحقق من الضمانات | بناء سجل تدقيق التحقق | تسجيل كل عمليات التحقق لأغراض التدقيق والمراجعة | High | خالد الغامدي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-20 |  | 30 | 86 | DMT-032 | Critical |  | 0 |  | 34
DMT-034 | QR Code System | رمز الاستجابة السريعة | توليد رمز QR لكل ضمان | بناء خدمة توليد رمز QR فريد لكل ضمان مسجل | Medium | فيصل المطيري | Engineering | Not Started | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-25 |  | 20 | 30 | DMT-028 | Medium |  | 0 |  | 35
DMT-035 | QR Code System | رمز الاستجابة السريعة | تطوير ماسح QR داخل التطبيق | إضافة كاميرا لمسح رمز QR والتحقق الفوري | Medium | فيصل المطيري | Engineering | Not Started | 0% | 2026-08-26 | 2026-09-15 |  | 21 | 51 | DMT-034 | Medium |  | 0 |  | 36
DMT-036 | QR Code System | رمز الاستجابة السريعة | طباعة وتوزيع ملصقات QR | تصميم آلية طباعة ملصقات QR للمتاجر الشريكة | Medium | فيصل المطيري | Engineering | Not Started | 0% | 2026-09-16 | 2026-10-05 |  | 20 | 71 | DMT-035 | Medium |  | 0 |  | 37
DMT-037 | Notifications | الإشعارات | بناء محرك الإشعارات الفورية | تطوير خدمة Push Notifications للتطبيق | Low | لمياء العنزي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-08-21 | 2026-09-09 |  | 20 | 45 | DMT-022 | Low |  | 0 |  | 38
DMT-038 | Notifications | الإشعارات | إشعارات انتهاء صلاحية الضمان | بناء تنبيهات تلقائية قبل انتهاء مدة الضمان | Medium | لمياء العنزي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  | 21 | 66 | DMT-037 | Low |  | 0 |  | 39
DMT-039 | Notifications | الإشعارات | إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل | دمج قوالب البريد الإلكتروني ورسائل SMS | Medium | لمياء العنزي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  | 20 | 86 | DMT-038 | Low |  | 0 |  | 40
DMT-040 | Search | البحث | بناء محرك بحث الضمانات | تطوير بحث سريع للضمانات حسب المنتج أو المتجر | Medium | ريم الحربي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-09-05 | 2026-09-24 |  | 20 | 60 | DMT-025 | Medium |  | 0 |  | 41
DMT-041 | Search | البحث | إضافة الفلاتر المتقدمة | دعم الفلترة حسب الحالة والتاريخ والفئة | Medium | ريم الحربي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  | 21 | 81 | DMT-040 | Medium |  | 0 |  | 42
DMT-042 | Search | البحث | تحسين أداء الفهرسة | بناء فهرسة للبيانات لتسريع نتائج البحث | Medium | ريم الحربي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-10-16 | 2026-11-04 |  | 20 | 101 | DMT-041 | Medium |  | 0 |  | 43
DMT-043 | Reports | التقارير | بناء تقارير الضمانات الأساسية | تطوير تقارير قابلة للتصدير بصيغة PDF وExcel | Medium | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-09-20 | 2026-10-14 |  | 25 | 80 | DMT-031 | Medium |  | 0 |  | 44
DMT-044 | Reports | التقارير | تقارير الأداء الإداري | بناء تقارير لأداء الفرق والمتاجر الشريكة | Medium | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-10-15 | 2026-11-09 |  | 26 | 106 | DMT-043 | Medium |  | 0 |  | 45
DMT-045 | Reports | التقارير | جدولة التقارير الدورية | إضافة إرسال تلقائي للتقارير الأسبوعية والشهرية | Medium | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-11-10 | 2026-12-04 |  | 25 | 131 | DMT-044 | Medium |  | 0 |  | 46
DMT-046 | Analytics | التحليلات | بناء لوحة التحليلات التفاعلية | تطوير رسوم بيانية لتحليل استخدام الضمانات | Medium | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-30 |  | 25 | 96 | DMT-043 | Medium |  | 0 |  | 47
DMT-047 | Analytics | التحليلات | تحليل سلوك المستخدمين | دراسة أنماط استخدام التطبيق لتحسين التجربة | Medium | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-10-31 | 2026-11-25 |  | 26 | 122 | DMT-046 | Medium |  | 0 |  | 48
DMT-048 | Analytics | التحليلات | مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | بناء لوحة مؤشرات الأداء للإدارة العليا | Medium | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-20 |  | 25 | 147 | DMT-047 | Medium |  | 0 |  | 49
DMT-049 | AI Features | الذكاء الاصطناعي | نموذج التعرف على الفواتير (OCR) | بناء نموذج لاستخراج بيانات الفاتورة تلقائيًا من الصور | High | منيرة القرني | Data & AI | Blocked | 40% | 2026-10-21 | 2026-11-19 |  | 30 | 116 | DMT-046 | High | متوقف: بانتظار توفر مجموعة بيانات فواتير كافية للتدريب | 0 |  | 50
DMT-050 | AI Features | الذكاء الاصطناعي | كشف الضمانات المزيفة | تطوير نموذج تعلم آلي لكشف المستندات المزورة | High | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-11-20 | 2026-12-20 |  | 31 | 147 | DMT-049 | High |  | 0 |  | 51
DMT-051 | AI Features | الذكاء الاصطناعي | مساعد ذكي للدعم الفني | بناء روبوت محادثة للإجابة على استفسارات المستخدمين | High | منيرة القرني | Data & AI | Not Started | 0% | 2026-12-21 | 2027-01-19 |  | 30 | 177 | DMT-050 | High |  | 0 |  | 52
DMT-052 | Admin Dashboard | لوحة الإدارة | بناء لوحة تحكم المشرفين | تطوير لوحة تحكم شاملة لإدارة المنصة | Medium | ريم الحربي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-09-20 | 2026-10-14 |  | 25 | 80 | DMT-016 | Medium |  | 0 |  | 53
DMT-053 | Admin Dashboard | لوحة الإدارة | إدارة المستخدمين والصلاحيات | أدوات إدارية للتحكم بحسابات المستخدمين | Medium | ريم الحربي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-10-15 | 2026-11-09 |  | 26 | 106 | DMT-052 | Medium |  | 0 |  | 54
DMT-054 | Admin Dashboard | لوحة الإدارة | سجل النشاطات والتدقيق | بناء سجل شامل لعمليات النظام لأغراض التدقيق | Medium | ريم الحربي | Engineering | Not Started | 0% | 2026-11-10 | 2026-12-04 |  | 25 | 131 | DMT-053 | Medium |  | 0 |  | 55
DMT-055 | API Development | واجهات برمجية | تصميم معايير REST API | تحديد معايير التسمية والاستجابة لجميع الواجهات | High | خالد الغامدي | Engineering | Development | 55% | 2026-04-21 | 2026-06-30 |  | 71 | -26 | DMT-058 | High |  | 1
DMT-056 | API Development | واجهات برمجية | تطوير واجهات إدارة الضمانات | بناء نقاط النهاية الخاصة بإدارة وتسجيل الضمانات | High | خالد الغامدي | Engineering | Development | 55% | 2026-07-01 | 2026-09-09 |  | 71 | 45 | DMT-055 | High |  | 0
DMT-057 | API Development | واجهات برمجية | توثيق الواجهات البرمجية | إعداد توثيق Swagger/OpenAPI لجميع الواجهات | High | خالد الغامدي | Engineering | Planning | 15% | 2026-09-10 | 2026-11-19 |  | 71 | 116 | DMT-056 | High |  | 0 |  | 58
DMT-058 | Database | قاعدة البيانات | تصميم مخطط قاعدة البيانات | بناء مخطط ERD الشامل لجميع كيانات النظام | High | لمياء العنزي | Engineering | Testing | 75% | 2026-03-22 | 2026-05-26 |  | 66 | -61 | DMT-004 | High |  | 1
DMT-059 | Database | قاعدة البيانات | إعداد بيئة قاعدة البيانات السحابية | إعداد قاعدة بيانات PostgreSQL على السحابة | High | لمياء العنزي | Engineering | Development | 55% | 2026-05-27 | 2026-07-31 |  | 66 | 5 | DMT-058 | High |  | 0
DMT-060 | Database | قاعدة البيانات | تحسين الأداء والفهرسة | بناء الفهارس وتحسين الاستعلامات لضمان الأداء | High | لمياء العنزي | Engineering | Design | 30% | 2026-08-01 | 2026-10-05 |  | 66 | 71 | DMT-059 | High |  | 0
DMT-061 | Cloud Infrastructure | البنية التحتية | إعداد بيئة السحابة الأساسية | تجهيز بيئات التطوير والاختبار والإنتاج على السحابة | High | تركي السبيعي | DevOps | Development | 55% | 2026-03-22 | 2026-05-31 |  | 71 | -56 | DMT-001 | High | متأخر عن الجدول الزمني المخطط، يحتاج متابعة عاجلة من فريق DevOps | 1
DMT-062 | Cloud Infrastructure | البنية التحتية | إعداد خطوط CI/CD | بناء خطوط نشر آلية للتطبيق والواجهات الخلفية | High | تركي السبيعي | DevOps | Development | 55% | 2026-06-01 | 2026-08-10 |  | 71 | 15 | DMT-061 | High |  | 0
DMT-063 | Cloud Infrastructure | البنية التحتية | إعداد المراقبة والتنبيهات | دمج أدوات مراقبة الأداء والتنبيه عند الأعطال | High | تركي السبيعي | DevOps | Design | 30% | 2026-08-11 | 2026-10-20 |  | 71 | 86 | DMT-062 | High |  | 0
DMT-064 | Security | الأمن السيبراني | تقييم المخاطر الأمنية | إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية في النظام | Critical | عمر باقادر | Security | Development | 55% | 2026-06-06 | 2026-07-26 |  | 51 | 0 | DMT-019 | Critical |  | 0
DMT-065 | Security | الأمن السيبراني | تشفير البيانات الحساسة | تطبيق التشفير على بيانات المستخدمين والضمانات | High | عمر باقادر | Security | Design | 30% | 2026-07-27 | 2026-09-14 |  | 50 | 50 | DMT-064 | Critical |  | 0
DMT-066 | Security | الأمن السيبراني | اختبار الاختراق | إجراء اختبار اختراق شامل قبل الإطلاق | High | عمر باقادر | Security | Not Started | 0% | 2026-09-15 | 2026-11-04 |  | 51 | 101 | DMT-065 | Critical |  | 0 |  | 67
DMT-067 | Testing | الاختبار | إعداد خطة الاختبار الشاملة | بناء استراتيجية الاختبار لجميع مكونات النظام | High | هند الزهراني | QA | Not Started | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-29 |  | 25 | 126 | DMT-031 | High |  | 0 |  | 68
DMT-068 | Testing | الاختبار | تنفيذ اختبارات الوحدة والتكامل | كتابة وتنفيذ اختبارات آلية للوظائف الأساسية | High | هند الزهراني | QA | Not Started | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-25 |  | 26 | 152 | DMT-067 | High |  | 0 |  | 69
DMT-069 | Testing | الاختبار | اختبار قبول المستخدم (UAT) | تنفيذ اختبارات القبول مع مستخدمين تجريبيين | High | هند الزهراني | QA | Not Started | 0% | 2026-12-26 | 2027-01-19 |  | 25 | 177 | DMT-068 | High |  | 0 |  | 70
DMT-070 | Performance | الأداء | اختبار تحمل الأحمال (Load Testing) | قياس أداء النظام تحت ضغط عدد كبير من المستخدمين | Medium | هند الزهراني | QA | Not Started | 0% | 2026-11-20 | 2026-12-09 |  | 20 | 136 | DMT-067 | Medium |  | 0 |  | 71
DMT-071 | Performance | الأداء | تحسين سرعة الاستجابة | تحسين أوقات استجابة الواجهات البرمجية والتطبيق | Medium | هند الزهراني | QA | Not Started | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-30 |  | 21 | 157 | DMT-070 | Medium |  | 0 |  | 72
DMT-072 | Performance | الأداء | تحسين استهلاك الموارد السحابية | ضبط الموارد السحابية لتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة | Medium | هند الزهراني | QA | Not Started | 0% | 2026-12-31 | 2027-01-19 |  | 20 | 177 | DMT-071 | Medium |  | 0 |  | 73
DMT-073 | Deployment | النشر | إعداد بيئة الإنتاج النهائية | تجهيز جميع الخدمات والبنية التحتية لبيئة الإنتاج | High | تركي السبيعي | DevOps | Not Started | 0% | 2026-12-21 | 2027-01-04 |  | 15 | 162 | DMT-067 | High |  | 0 |  | 74
DMT-074 | Deployment | النشر | تنفيذ خطة النشر التدريجي | نشر التطبيق تدريجيًا لمجموعة محدودة من المستخدمين | High | تركي السبيعي | DevOps | Not Started | 0% | 2027-01-05 | 2027-01-19 |  | 15 | 177 | DMT-073 | High |  | 0 |  | 75
DMT-075 | Deployment | النشر | خطة التراجع والاستعادة | إعداد خطة طوارئ للتراجع عند حدوث أعطال في الإطلاق | High | تركي السبيعي | DevOps | Not Started | 0% | 2027-01-20 | 2027-02-03 |  | 15 | 192 | DMT-074 | High |  | 0 |  | 76
DMT-076 | Documentation | التوثيق | توثيق أدلة المستخدم | إعداد دليل استخدام التطبيق والموقع للمستخدمين | Low | سارة العتيبي | PMO | Not Started | 0% | 2026-11-05 | 2026-12-04 |  | 30 | 131 | DMT-067 | Low |  | 0 |  | 77
DMT-077 | Documentation | التوثيق | توثيق الأنظمة التقنية | إعداد وثائق تقنية للمطورين والفرق الداخلية | Medium | سارة العتيبي | PMO | Not Started | 0% | 2026-12-05 | 2027-01-04 |  | 31 | 162 | DMT-076 | Low |  | 0 |  | 78
DMT-078 | Documentation | التوثيق | توثيق السياسات والإجراءات | توثيق سياسات إدارة الضمانات والإجراءات التشغيلية | Medium | سارة العتيبي | PMO | Not Started | 0% | 2027-01-05 | 2027-02-03 |  | 30 | 192 | DMT-077 | Low |  | 0 |  | 79
DMT-079 | Intellectual Property | الملكية الفكرية | تسجيل العلامة التجارية | تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية لضماناتي | Medium | ياسر الأحمدي | Legal | Not Started | 0% | 2026-10-06 | 2026-11-04 |  | 30 | 101 | DMT-010 | Medium |  | 0 |  | 80
DMT-080 | Intellectual Property | الملكية الفكرية | حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات | مراجعة قانونية لحماية الكود ونماذج البيانات | Medium | ياسر الأحمدي | Legal | Not Started | 0% | 2026-11-05 | 2026-12-05 |  | 31 | 132 | DMT-079 | Medium |  | 0 |  | 81
DMT-081 | Intellectual Property | الملكية الفكرية | تسجيل براءة اختراع لنظام التحقق | دراسة إمكانية تسجيل براءة اختراع لتقنية التحقق من الضمانات | Medium | ياسر الأحمدي | Legal | Cancelled | 0% | 2026-12-06 | 2027-01-04 |  | 30 | 0 | DMT-080 | Low | تم إلغاؤه: تقرر عدم تسجيل براءة اختراع في هذه المرحلة | 0
DMT-082 | Legal Compliance | الامتثال القانوني | مراجعة الامتثال لأنظمة حماية البيانات | مراجعة التوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي | High | ياسر الأحمدي | Legal | Not Started | 0% | 2026-09-05 | 2026-10-15 |  | 41 | 81 | DMT-031 | High |  | 0 |  | 83
DMT-083 | Legal Compliance | الامتثال القانوني | إعداد الشروط والأحكام | صياغة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية | High | ياسر الأحمدي | Legal | Not Started | 0% | 2026-10-16 | 2026-11-24 |  | 40 | 121 | DMT-082 | High |  | 0 |  | 84
DMT-084 | Legal Compliance | الامتثال القانوني | مراجعة الامتثال لأنظمة التجارة الإلكترونية | التأكد من التوافق مع أنظمة الجهات الرقابية ذات العلاقة | High | ياسر الأحمدي | Legal | Not Started | 0% | 2026-11-25 | 2027-01-04 |  | 41 | 162 | DMT-083 | High |  | 0 |  | 85
DMT-085 | Launch Preparation | التحضير للإطلاق | إعداد خطة الإطلاق التسويقي | بناء خطة تسويقية متكاملة لإطلاق التطبيق | High | جواهر العصيمي | Product | Not Started | 0% | 2027-01-20 | 2027-02-03 |  | 15 | 192 | DMT-073 | High |  | 0 |  | 86
DMT-086 | Launch Preparation | التحضير للإطلاق | تدريب فريق الدعم الفني | تدريب فريق خدمة العملاء على النظام الجديد | High | جواهر العصيمي | Product | Not Started | 0% | 2027-02-04 | 2027-02-19 |  | 16 | 208 | DMT-085 | High |  | 0 |  | 87
DMT-087 | Launch Preparation | التحضير للإطلاق | إعداد قنوات الدعم والمتابعة | تجهيز قنوات الدعم الفني ومتابعة ملاحظات المستخدمين | High | جواهر العصيمي | Product | Not Started | 0% | 2027-02-20 | 2027-03-06 |  | 15 | 223 | DMT-086 | High |  | 0 |  | 88
DMT-088 | Post Launch Improvements | التحسين المستمر | جمع ملاحظات المستخدمين بعد الإطلاق | تحليل ملاحظات المستخدمين الأوائل لتحديد التحسينات | Low | جواهر العصيمي | Product | Not Started | 0% | 2027-03-07 | 2027-03-26 |  | 20 | 243 | DMT-085 | Low |  | 0 |  | 89
DMT-089 | Post Launch Improvements | التحسين المستمر | إصدار تحديثات الإصلاحات | إطلاق تحديثات دورية لمعالجة الأخطاء المكتشفة | Medium | جواهر العصيمي | Product | Not Started | 0% | 2027-03-27 | 2027-04-15 |  | 20 | 263 | DMT-088 | Low |  | 0 |  | 90
DMT-090 | Post Launch Improvements | التحسين المستمر | خطة التوسع للمرحلة الثانية | بناء خارطة طريق لميزات المرحلة الثانية من المشروع | Medium | جواهر العصيمي | Product | Not Started | 0% | 2027-04-16 | 2027-05-05 |  | 20 | 283 | DMT-089 | Low |  | 0 |  | 91
Formulas:
Remaining Days = IF([Task ID]="","",IF(OR([Status]="Completed",[Status]="Cancelled"),0,[End Date]-TODAY()))
Note on A1: Editable input columns: Priority, Owner, Department, Status, Start Date, End Date, Actual Finish, Dependency, Risk Level, Notes (blue where applicable). Progress %, Duration, Remaining Days are automatic formulas — do not overwrite.

## Completed Work
_RowRef | Task | Module | Completed By | Completion Date | Duration | Lessons Learned
2 | إعداد ميثاق المشروع | Project Planning | سارة العتيبي | 2026-01-12 | 10
3 | بناء خطة العمل الزمنية | Project Planning | سارة العتيبي | 2026-01-27 | 10
4 | تخصيص فريق العمل | Project Planning | سارة العتيبي | 2026-02-01 | 10
5 | جمع متطلبات الضمانات | Business Analysis | محمد القحطاني | 2026-02-01 | 15
6 | تحليل نموذج العمل | Business Analysis | محمد القحطاني | 2026-02-22 | 16
7 | إعداد وثيقة المتطلبات (BRD) | Business Analysis | محمد القحطاني | 2026-03-04 | 15
8 | بناء خرائط تدفق المستخدم | UI/UX Design | نورة الدوسري | 2026-03-09 | 20
9 | تصميم نظام التصميم (Design System) | UI/UX Design | نورة الدوسري | 2026-04-03 | 20
10 | تصميم النماذج التفاعلية (Prototype) | UI/UX Design | نورة الدوسري | 2026-04-18 | 20
11 | تصميم الشعار وتصميم الهوية | Branding | عبدالله الشمري | 2026-03-04 | 15
12 | تطوير دليل العلامة التجارية | Branding | عبدالله الشمري | 2026-03-24 | 15
13 | تصميم مواد تسويقية أولية | Branding | عبدالله الشمري | 2026-04-03 | 15
20 | تطوير تسجيل الدخول وكلمة المرور | Authentication | خالد الغامدي | 2026-04-23 | 20
21 | دمج المصادقة الثنائية (OTP) | Authentication | خالد الغامدي | 2026-05-19 | 21
22 | دمج تسجيل الدخول الموحد (SSO/نفاذ) | Authentication | خالد الغامدي | 2026-06-03 | 20
23 | بناء نظام الأدوار والصلاحيات | User Management | لمياء العنزي | 2026-05-29 | 25
Note on A1: Auto-populated from Master Task List where Status = Completed. Only 'Lessons Learned' is manually editable (blue text).

## Remaining Work
_RowRef | Task | Module | Priority | Owner | Status | Estimated Effort (Days) | Estimated Finish | Dependency
31 | دمج بيانات المتاجر والموردين | Guarantee Registration | High | لمياء العنزي | Planning | 30 | 2026-09-19 | DMT-029
32 | بناء خدمة التحقق الفوري | Guarantee Verification | Critical | خالد الغامدي | Planning | 30 | 2026-08-20 | DMT-028
33 | دمج التحقق مع أنظمة الموردين | Guarantee Verification | High | خالد الغامدي | Blocked | 31 | 2026-09-20 | DMT-031
34 | بناء سجل تدقيق التحقق | Guarantee Verification | High | خالد الغامدي | Not Started | 30 | 2026-10-20 | DMT-032
35 | توليد رمز QR لكل ضمان | QR Code System | Medium | فيصل المطيري | Not Started | 20 | 2026-08-25 | DMT-028
36 | تطوير ماسح QR داخل التطبيق | QR Code System | Medium | فيصل المطيري | Not Started | 21 | 2026-09-15 | DMT-034
37 | طباعة وتوزيع ملصقات QR | QR Code System | Medium | فيصل المطيري | Not Started | 20 | 2026-10-05 | DMT-035
38 | بناء محرك الإشعارات الفورية | Notifications | Low | لمياء العنزي | Not Started | 20 | 2026-09-09 | DMT-022
39 | إشعارات انتهاء صلاحية الضمان | Notifications | Medium | لمياء العنزي | Not Started | 21 | 2026-09-30 | DMT-037
40 | إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل | Notifications | Medium | لمياء العنزي | Not Started | 20 | 2026-10-20 | DMT-038
41 | بناء محرك بحث الضمانات | Search | Medium | ريم الحربي | Not Started | 20 | 2026-09-24 | DMT-025
42 | إضافة الفلاتر المتقدمة | Search | Medium | ريم الحربي | Not Started | 21 | 2026-10-15 | DMT-040
43 | تحسين أداء الفهرسة | Search | Medium | ريم الحربي | Not Started | 20 | 2026-11-04 | DMT-041
44 | بناء تقارير الضمانات الأساسية | Reports | Medium | منيرة القرني | Not Started | 25 | 2026-10-14 | DMT-031
45 | تقارير الأداء الإداري | Reports | Medium | منيرة القرني | Not Started | 26 | 2026-11-09 | DMT-043
46 | جدولة التقارير الدورية | Reports | Medium | منيرة القرني | Not Started | 25 | 2026-12-04 | DMT-044
47 | بناء لوحة التحليلات التفاعلية | Analytics | Medium | منيرة القرني | Not Started | 25 | 2026-10-30 | DMT-043
48 | تحليل سلوك المستخدمين | Analytics | Medium | منيرة القرني | Not Started | 26 | 2026-11-25 | DMT-046
49 | مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | Analytics | Medium | منيرة القرني | Not Started | 25 | 2026-12-20 | DMT-047
50 | نموذج التعرف على الفواتير (OCR) | AI Features | High | منيرة القرني | Blocked | 30 | 2026-11-19 | DMT-046
51 | كشف الضمانات المزيفة | AI Features | High | منيرة القرني | Not Started | 31 | 2026-12-20 | DMT-049
52 | مساعد ذكي للدعم الفني | AI Features | High | منيرة القرني | Not Started | 30 | 2027-01-19 | DMT-050
53 | بناء لوحة تحكم المشرفين | Admin Dashboard | Medium | ريم الحربي | Not Started | 25 | 2026-10-14 | DMT-016
54 | إدارة المستخدمين والصلاحيات | Admin Dashboard | Medium | ريم الحربي | Not Started | 26 | 2026-11-09 | DMT-052
55 | سجل النشاطات والتدقيق | Admin Dashboard | Medium | ريم الحربي | Not Started | 25 | 2026-12-04 | DMT-053
58 | توثيق الواجهات البرمجية | API Development | High | خالد الغامدي | Planning | 71 | 2026-11-19 | DMT-056
67 | اختبار الاختراق | Security | High | عمر باقادر | Not Started | 51 | 2026-11-04 | DMT-065
68 | إعداد خطة الاختبار الشاملة | Testing | High | هند الزهراني | Not Started | 25 | 2026-11-29 | DMT-031
69 | تنفيذ اختبارات الوحدة والتكامل | Testing | High | هند الزهراني | Not Started | 26 | 2026-12-25 | DMT-067
70 | اختبار قبول المستخدم (UAT) | Testing | High | هند الزهراني | Not Started | 25 | 2027-01-19 | DMT-068
71 | اختبار تحمل الأحمال (Load Testing) | Performance | Medium | هند الزهراني | Not Started | 20 | 2026-12-09 | DMT-067
72 | تحسين سرعة الاستجابة | Performance | Medium | هند الزهراني | Not Started | 21 | 2026-12-30 | DMT-070
73 | تحسين استهلاك الموارد السحابية | Performance | Medium | هند الزهراني | Not Started | 20 | 2027-01-19 | DMT-071
74 | إعداد بيئة الإنتاج النهائية | Deployment | High | تركي السبيعي | Not Started | 15 | 2027-01-04 | DMT-067
75 | تنفيذ خطة النشر التدريجي | Deployment | High | تركي السبيعي | Not Started | 15 | 2027-01-19 | DMT-073
76 | خطة التراجع والاستعادة | Deployment | High | تركي السبيعي | Not Started | 15 | 2027-02-03 | DMT-074
77 | توثيق أدلة المستخدم | Documentation | Low | سارة العتيبي | Not Started | 30 | 2026-12-04 | DMT-067
78 | توثيق الأنظمة التقنية | Documentation | Medium | سارة العتيبي | Not Started | 31 | 2027-01-04 | DMT-076
79 | توثيق السياسات والإجراءات | Documentation | Medium | سارة العتيبي | Not Started | 30 | 2027-02-03 | DMT-077
80 | تسجيل العلامة التجارية | Intellectual Property | Medium | ياسر الأحمدي | Not Started | 30 | 2026-11-04 | DMT-010
81 | حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات | Intellectual Property | Medium | ياسر الأحمدي | Not Started | 31 | 2026-12-05 | DMT-079
83 | مراجعة الامتثال لأنظمة حماية البيانات | Legal Compliance | High | ياسر الأحمدي | Not Started | 41 | 2026-10-15 | DMT-031
84 | إعداد الشروط والأحكام | Legal Compliance | High | ياسر الأحمدي | Not Started | 40 | 2026-11-24 | DMT-082
85 | مراجعة الامتثال لأنظمة التجارة الإلكترونية | Legal Compliance | High | ياسر الأحمدي | Not Started | 41 | 2027-01-04 | DMT-083
86 | إعداد خطة الإطلاق التسويقي | Launch Preparation | High | جواهر العصيمي | Not Started | 15 | 2027-02-03 | DMT-073
87 | تدريب فريق الدعم الفني | Launch Preparation | High | جواهر العصيمي | Not Started | 16 | 2027-02-19 | DMT-085
88 | إعداد قنوات الدعم والمتابعة | Launch Preparation | High | جواهر العصيمي | Not Started | 15 | 2027-03-06 | DMT-086
89 | جمع ملاحظات المستخدمين بعد الإطلاق | Post Launch Improvements | Low | جواهر العصيمي | Not Started | 20 | 2027-03-26 | DMT-085
90 | إصدار تحديثات الإصلاحات | Post Launch Improvements | Medium | جواهر العصيمي | Not Started | 20 | 2027-04-15 | DMT-088
91 | خطة التوسع للمرحلة الثانية | Post Launch Improvements | Medium | جواهر العصيمي | Not Started | 20 | 2027-05-05 | DMT-089
Note on A1: Auto-populated from Master Task List where Status is Not Started, Planning, or Blocked (the workbook's equivalent of 'Pending').

## Timeline
Damanaty — Project Timeline (Gantt) | [9 empty] | Jan 2026 |  |  |  | Feb 2026 |  |  |  | Mar 2026 |  |  |  |  | Apr 2026 |  |  |  | May 2026 |  |  |  | Jun 2026 |  |  |  |  | Jul 2026 |  |  |  | Aug 2026 |  |  |  |  | Sep 2026 |  |  |  | Oct 2026 |  |  |  | Nov 2026 |  |  |  |  | Dec 2026 |  |  |  | Jan 2027 |  |  |  | Feb 2027 |  |  |  | Mar 2027 |  |  |  |  | Apr 2027 |  |  |  | May 2027
 | time axis 2026-01-05 to 2027-05-03
Task ID | Task | Module | Owner | Status | Priority | Risk Level | Start Date | End Date | Duration
DMT-001 | إعداد ميثاق المشروع | Project Planning | سارة العتيبي | Completed | Low | Low | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 10
DMT-002 | بناء خطة العمل الزمنية | Project Planning | سارة العتيبي | Completed | Medium | Low | 2026-01-15 | 2026-01-24 | 10
DMT-003 | تخصيص فريق العمل | Project Planning | سارة العتيبي | Completed | Medium | Low | 2026-01-25 | 2026-02-03 | 10
DMT-004 | جمع متطلبات الضمانات | Business Analysis | محمد القحطاني | Completed | Low | Low | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 15
DMT-005 | تحليل نموذج العمل | Business Analysis | محمد القحطاني | Completed | Medium | Low | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 16
DMT-006 | إعداد وثيقة المتطلبات (BRD) | Business Analysis | محمد القحطاني | Completed | Medium | Low | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 15
DMT-007 | بناء خرائط تدفق المستخدم | UI/UX Design | نورة الدوسري | Completed | Medium | Low | 2026-02-20 | 2026-03-11 | 20
DMT-008 | تصميم نظام التصميم (Design System) | UI/UX Design | نورة الدوسري | Completed | Medium | Low | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 20
DMT-009 | تصميم النماذج التفاعلية (Prototype) | UI/UX Design | نورة الدوسري | Completed | Medium | Low | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 20
DMT-010 | تصميم الشعار وتصميم الهوية | Branding | عبدالله الشمري | Completed | Low | Low | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 15
DMT-011 | تطوير دليل العلامة التجارية | Branding | عبدالله الشمري | Completed | Medium | Low | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 15
DMT-012 | تصميم مواد تسويقية أولية | Branding | عبدالله الشمري | Completed | Medium | Low | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 15
DMT-013 | إعداد بنية تطبيق iOS/Android | Mobile App | فيصل المطيري | Testing | Medium | Medium | 2026-04-06 | 2026-05-26 | 51
DMT-014 | تطوير الشاشات الرئيسية | Mobile App | فيصل المطيري | Testing | Medium | Medium | 2026-05-27 | 2026-07-15 | 50
DMT-015 | دمج بوابات الدفع | Mobile App | فيصل المطيري | Development | Medium | Medium | 2026-07-16 | 2026-09-04 | 51
DMT-016 | إعداد بنية الواجهة الأمامية | Web Dashboard | ريم الحربي | Testing | Medium | Medium | 2026-04-21 | 2026-06-05 | 46
DMT-017 | تطوير لوحة التحكم الرئيسية | Web Dashboard | ريم الحربي | Testing | Medium | Medium | 2026-06-06 | 2026-07-20 | 45
DMT-018 | تطوير صفحات إدارة الضمانات | Web Dashboard | ريم الحربي | Development | Medium | Medium | 2026-07-21 | 2026-09-04 | 46
DMT-019 | تطوير تسجيل الدخول وكلمة المرور | Authentication | خالد الغامدي | Completed | High | Low | 2026-04-06 | 2026-04-25 | 20
DMT-020 | دمج المصادقة الثنائية (OTP) | Authentication | خالد الغامدي | Completed | High | Low | 2026-04-26 | 2026-05-16 | 21
DMT-021 | دمج تسجيل الدخول الموحد (SSO/نفاذ) | Authentication | خالد الغامدي | Completed | High | Low | 2026-05-17 | 2026-06-05 | 20
DMT-022 | بناء نظام الأدوار والصلاحيات | User Management | لمياء العنزي | Completed | Medium | Low | 2026-05-07 | 2026-05-31 | 25
DMT-023 | تطوير الملف الشخصي للمستخدم | User Management | لمياء العنزي | Review | Medium | Medium | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 26
DMT-024 | إدارة حسابات الشركات | User Management | لمياء العنزي | Testing | Medium | Medium | 2026-06-27 | 2026-07-21 | 25
DMT-025 | تصميم قاعدة بيانات الضمانات | Guarantee Management | خالد الغامدي | Testing | Critical | Critical | 2026-05-22 | 2026-06-20 | 30
DMT-026 | تطوير محرك إدارة دورة حياة الضمان | Guarantee Management | خالد الغامدي | Testing | High | Critical | 2026-06-21 | 2026-07-21 | 31
DMT-027 | تطوير واجهة إدارة الضمانات للمشرفين | Guarantee Management | خالد الغامدي | Development | High | Critical | 2026-07-22 | 2026-08-20 | 30
DMT-028 | بناء نموذج تسجيل الضمان | Guarantee Registration | لمياء العنزي | Development | Critical | Critical | 2026-06-21 | 2026-07-20 | 30
DMT-029 | رفع وإدارة المستندات | Guarantee Registration | لمياء العنزي | Design | High | Critical | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 31
DMT-030 | دمج بيانات المتاجر والموردين | Guarantee Registration | لمياء العنزي | Planning | High | Critical | 2026-08-21 | 2026-09-19 | 30
DMT-031 | بناء خدمة التحقق الفوري | Guarantee Verification | خالد الغامدي | Planning | Critical | Critical | 2026-07-22 | 2026-08-20 | 30
DMT-032 | دمج التحقق مع أنظمة الموردين | Guarantee Verification | خالد الغامدي | Blocked | High | Critical | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 31
DMT-033 | بناء سجل تدقيق التحقق | Guarantee Verification | خالد الغامدي | Not Started | High | Critical | 2026-09-21 | 2026-10-20 | 30
DMT-034 | توليد رمز QR لكل ضمان | QR Code System | فيصل المطيري | Not Started | Medium | Medium | 2026-08-06 | 2026-08-25 | 20
DMT-035 | تطوير ماسح QR داخل التطبيق | QR Code System | فيصل المطيري | Not Started | Medium | Medium | 2026-08-26 | 2026-09-15 | 21
DMT-036 | طباعة وتوزيع ملصقات QR | QR Code System | فيصل المطيري | Not Started | Medium | Medium | 2026-09-16 | 2026-10-05 | 20
DMT-037 | بناء محرك الإشعارات الفورية | Notifications | لمياء العنزي | Not Started | Low | Low | 2026-08-21 | 2026-09-09 | 20
DMT-038 | إشعارات انتهاء صلاحية الضمان | Notifications | لمياء العنزي | Not Started | Medium | Low | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 21
DMT-039 | إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل | Notifications | لمياء العنزي | Not Started | Medium | Low | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20
DMT-040 | بناء محرك بحث الضمانات | Search | ريم الحربي | Not Started | Medium | Medium | 2026-09-05 | 2026-09-24 | 20
DMT-041 | إضافة الفلاتر المتقدمة | Search | ريم الحربي | Not Started | Medium | Medium | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 21
DMT-042 | تحسين أداء الفهرسة | Search | ريم الحربي | Not Started | Medium | Medium | 2026-10-16 | 2026-11-04 | 20
DMT-043 | بناء تقارير الضمانات الأساسية | Reports | منيرة القرني | Not Started | Medium | Medium | 2026-09-20 | 2026-10-14 | 25
DMT-044 | تقارير الأداء الإداري | Reports | منيرة القرني | Not Started | Medium | Medium | 2026-10-15 | 2026-11-09 | 26
DMT-045 | جدولة التقارير الدورية | Reports | منيرة القرني | Not Started | Medium | Medium | 2026-11-10 | 2026-12-04 | 25
DMT-046 | بناء لوحة التحليلات التفاعلية | Analytics | منيرة القرني | Not Started | Medium | Medium | 2026-10-06 | 2026-10-30 | 25
DMT-047 | تحليل سلوك المستخدمين | Analytics | منيرة القرني | Not Started | Medium | Medium | 2026-10-31 | 2026-11-25 | 26
DMT-048 | مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | Analytics | منيرة القرني | Not Started | Medium | Medium | 2026-11-26 | 2026-12-20 | 25
DMT-049 | نموذج التعرف على الفواتير (OCR) | AI Features | منيرة القرني | Blocked | High | High | 2026-10-21 | 2026-11-19 | 30
DMT-050 | كشف الضمانات المزيفة | AI Features | منيرة القرني | Not Started | High | High | 2026-11-20 | 2026-12-20 | 31
DMT-051 | مساعد ذكي للدعم الفني | AI Features | منيرة القرني | Not Started | High | High | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 30
DMT-052 | بناء لوحة تحكم المشرفين | Admin Dashboard | ريم الحربي | Not Started | Medium | Medium | 2026-09-20 | 2026-10-14 | 25
DMT-053 | إدارة المستخدمين والصلاحيات | Admin Dashboard | ريم الحربي | Not Started | Medium | Medium | 2026-10-15 | 2026-11-09 | 26
DMT-054 | سجل النشاطات والتدقيق | Admin Dashboard | ريم الحربي | Not Started | Medium | Medium | 2026-11-10 | 2026-12-04 | 25
DMT-055 | تصميم معايير REST API | API Development | خالد الغامدي | Development | High | High | 2026-04-21 | 2026-06-30 | 71
DMT-056 | تطوير واجهات إدارة الضمانات | API Development | خالد الغامدي | Development | High | High | 2026-07-01 | 2026-09-09 | 71
DMT-057 | توثيق الواجهات البرمجية | API Development | خالد الغامدي | Planning | High | High | 2026-09-10 | 2026-11-19 | 71
DMT-058 | تصميم مخطط قاعدة البيانات | Database | لمياء العنزي | Testing | High | High | 2026-03-22 | 2026-05-26 | 66
DMT-059 | إعداد بيئة قاعدة البيانات السحابية | Database | لمياء العنزي | Development | High | High | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 66
DMT-060 | تحسين الأداء والفهرسة | Database | لمياء العنزي | Design | High | High | 2026-08-01 | 2026-10-05 | 66
DMT-061 | إعداد بيئة السحابة الأساسية | Cloud Infrastructure | تركي السبيعي | Development | High | High | 2026-03-22 | 2026-05-31 | 71
DMT-062 | إعداد خطوط CI/CD | Cloud Infrastructure | تركي السبيعي | Development | High | High | 2026-06-01 | 2026-08-10 | 71
DMT-063 | إعداد المراقبة والتنبيهات | Cloud Infrastructure | تركي السبيعي | Design | High | High | 2026-08-11 | 2026-10-20 | 71
DMT-064 | تقييم المخاطر الأمنية | Security | عمر باقادر | Development | Critical | Critical | 2026-06-06 | 2026-07-26 | 51
DMT-065 | تشفير البيانات الحساسة | Security | عمر باقادر | Design | High | Critical | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 50
DMT-066 | اختبار الاختراق | Security | عمر باقادر | Not Started | High | Critical | 2026-09-15 | 2026-11-04 | 51
DMT-067 | إعداد خطة الاختبار الشاملة | Testing | هند الزهراني | Not Started | High | High | 2026-11-05 | 2026-11-29 | 25
DMT-068 | تنفيذ اختبارات الوحدة والتكامل | Testing | هند الزهراني | Not Started | High | High | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 26
DMT-069 | اختبار قبول المستخدم (UAT) | Testing | هند الزهراني | Not Started | High | High | 2026-12-26 | 2027-01-19 | 25
DMT-070 | اختبار تحمل الأحمال (Load Testing) | Performance | هند الزهراني | Not Started | Medium | Medium | 2026-11-20 | 2026-12-09 | 20
DMT-071 | تحسين سرعة الاستجابة | Performance | هند الزهراني | Not Started | Medium | Medium | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 21
DMT-072 | تحسين استهلاك الموارد السحابية | Performance | هند الزهراني | Not Started | Medium | Medium | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 20
DMT-073 | إعداد بيئة الإنتاج النهائية | Deployment | تركي السبيعي | Not Started | High | High | 2026-12-21 | 2027-01-04 | 15
DMT-074 | تنفيذ خطة النشر التدريجي | Deployment | تركي السبيعي | Not Started | High | High | 2027-01-05 | 2027-01-19 | 15
DMT-075 | خطة التراجع والاستعادة | Deployment | تركي السبيعي | Not Started | High | High | 2027-01-20 | 2027-02-03 | 15
DMT-076 | توثيق أدلة المستخدم | Documentation | سارة العتيبي | Not Started | Low | Low | 2026-11-05 | 2026-12-04 | 30
DMT-077 | توثيق الأنظمة التقنية | Documentation | سارة العتيبي | Not Started | Medium | Low | 2026-12-05 | 2027-01-04 | 31
DMT-078 | توثيق السياسات والإجراءات | Documentation | سارة العتيبي | Not Started | Medium | Low | 2027-01-05 | 2027-02-03 | 30
DMT-079 | تسجيل العلامة التجارية | Intellectual Property | ياسر الأحمدي | Not Started | Medium | Medium | 2026-10-06 | 2026-11-04 | 30
DMT-080 | حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات | Intellectual Property | ياسر الأحمدي | Not Started | Medium | Medium | 2026-11-05 | 2026-12-05 | 31
DMT-081 | تسجيل براءة اختراع لنظام التحقق | Intellectual Property | ياسر الأحمدي | Cancelled | Medium | Low | 2026-12-06 | 2027-01-04 | 30
DMT-082 | مراجعة الامتثال لأنظمة حماية البيانات | Legal Compliance | ياسر الأحمدي | Not Started | High | High | 2026-09-05 | 2026-10-15 | 41
DMT-083 | إعداد الشروط والأحكام | Legal Compliance | ياسر الأحمدي | Not Started | High | High | 2026-10-16 | 2026-11-24 | 40
DMT-084 | مراجعة الامتثال لأنظمة التجارة الإلكترونية | Legal Compliance | ياسر الأحمدي | Not Started | High | High | 2026-11-25 | 2027-01-04 | 41
DMT-085 | إعداد خطة الإطلاق التسويقي | Launch Preparation | جواهر العصيمي | Not Started | High | High | 2027-01-20 | 2027-02-03 | 15
DMT-086 | تدريب فريق الدعم الفني | Launch Preparation | جواهر العصيمي | Not Started | High | High | 2027-02-04 | 2027-02-19 | 16
DMT-087 | إعداد قنوات الدعم والمتابعة | Launch Preparation | جواهر العصيمي | Not Started | High | High | 2027-02-20 | 2027-03-06 | 15
DMT-088 | جمع ملاحظات المستخدمين بعد الإطلاق | Post Launch Improvements | جواهر العصيمي | Not Started | Low | Low | 2027-03-07 | 2027-03-26 | 20
DMT-089 | إصدار تحديثات الإصلاحات | Post Launch Improvements | جواهر العصيمي | Not Started | Medium | Low | 2027-03-27 | 2027-04-15 | 20
DMT-090 | خطة التوسع للمرحلة الثانية | Post Launch Improvements | جواهر العصيمي | Not Started | Medium | Low | 2027-04-16 | 2027-05-05 | 20
Milestones (◆)
Milestone ID | Milestone |  |  |  | Priority |  | Target
M01 | انطلاقة المشروع رسميًا |  |  |  | Critical |  | 2026-01-20 | bar: 2026-01-19
M02 | اعتماد التصميم النهائي (UI/UX) |  |  |  | High |  | 2026-03-25 | bar: 2026-03-23
M03 | إصدار النسخة التجريبية الأولى (Alpha) |  |  |  | Critical |  | 2026-08-15 | bar: 2026-08-10
M04 | اكتمال وحدة إدارة الضمانات الأساسية |  |  |  | Critical |  | 2026-09-30 | bar: 2026-09-28
M05 | إصدار النسخة التجريبية العامة (Beta) |  |  |  | High |  | 2026-11-15 | bar: 2026-11-09
M06 | اكتمال الاختبارات الأمنية والأداء |  |  |  | Critical |  | 2027-01-10 | bar: 2027-01-04
M07 | الجاهزية للإطلاق (Go-Live Readiness) |  |  |  | Critical |  | 2027-02-20 | bar: 2027-02-15
M08 | الإطلاق الرسمي للتطبيق |  |  |  | Critical |  | 2027-03-05 | bar: 2027-03-01
Note on A1: Auto-generated from Master Task List and Milestones — do not edit bar cells directly. Timeline granularity is weekly (Mon-start buckets); the 'Duration' info column shows exact days. Diamonds (◆) in the Milestones block mark milestone target weeks.

## Milestones
Milestone | Description | Target Date | Status | Owner | Progress | Dependencies | Priority | _PrimaryModule | _UpcomingKey
انطلاقة المشروع رسميًا | اعتماد ميثاق المشروع وبدء التنفيذ الفعلي | 2026-01-20 | Completed | سارة العتيبي | 100% | - | Critical
اعتماد التصميم النهائي (UI/UX) | اعتماد نظام التصميم والنماذج التفاعلية من الإدارة | 2026-03-25 | Completed | نورة الدوسري | 100% | UI/UX Design | High | UI/UX Design
إصدار النسخة التجريبية الأولى (Alpha) | إتاحة نسخة داخلية تجريبية للتطبيق ولوحة التحكم | 2026-08-15 | In Progress | فيصل المطيري | 68.33% | Mobile App, Web Dashboard | Critical | Mobile App | 4
اكتمال وحدة إدارة الضمانات الأساسية | تسجيل والتحقق من الضمانات بشكل كامل | 2026-09-30 | In Progress | خالد الغامدي | 68.33% | Guarantee Management, Guarantee Verification | Critical | Guarantee Management
إصدار النسخة التجريبية العامة (Beta) | إتاحة النسخة التجريبية لعدد محدود من المستخدمين الخارجيين | 2026-11-15 | In Progress | جواهر العصيمي | 33.33% | Guarantee Registration, Notifications, Search | High | Guarantee Registration
اكتمال الاختبارات الأمنية والأداء | اجتياز اختبارات الاختراق والأداء بنجاح | 2027-01-10 | In Progress | عمر باقادر | 28.33% | Security, Testing, Performance | Critical | Security
الجاهزية للإطلاق (Go-Live Readiness) | اكتمال جميع المتطلبات التقنية والقانونية والتشغيلية للإطلاق | 2027-02-20 | Not Started | سارة العتيبي | 0% | Deployment, Legal Compliance, Documentation | Critical | Deployment
الإطلاق الرسمي للتطبيق | إطلاق تطبيق ضماناتي للجمهور رسميًا | 2027-03-05 | Not Started | جواهر العصيمي | 0% | Launch Preparation | Critical | Launch Preparation
Formulas:
Status = IFS([Progress]>=1,"Completed",[Progress]>0,"In Progress",[Target Date]<TODAY(),"Delayed",TRUE(),"Not Started")

## Risk Register
Risk | Probability | Impact | Severity | Mitigation Plan | Owner | Status | _RankKey
تأخر تكامل الأنظمة مع الموردين الخارجيين للتحقق من الضمانات | 4 | 5 | 20 | إعداد اتفاقيات تكامل مبكرة واختبار بيئات وهمية (Sandbox) مع الموردين الرئيسيين | خالد الغامدي | Open | 20.001
نقص بيانات تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي (OCR) | 3 | 4 | 12 | التعاون مع شركاء لجمع عينات فواتير حقيقية وتوليد بيانات اصطناعية إضافية | منيرة القرني | Open | 12.001
مخاطر أمنية متعلقة بحماية بيانات المستخدمين والضمانات | 2 | 5 | 10 | تطبيق التشفير الشامل وإجراء اختبارات اختراق دورية قبل الإطلاق | عمر باقادر | Mitigating | 10.001
تأخر اعتماد التوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية | 3 | 4 | 12 | إشراك الفريق القانوني مبكرًا ومراجعة الامتثال بشكل تدريجي مع كل وحدة | ياسر الأحمدي | Open | 12.001
تجاوز الميزانية المخصصة للبنية التحتية السحابية | 3 | 3 | 9 | مراقبة الاستهلاك الشهري وتفعيل تنبيهات تجاوز الميزانية على مزود السحابة | تركي السبيعي | Mitigating | 9.001
دوران الموظفين في فريق التطوير الأساسي | 2 | 4 | 8 | توثيق المعرفة التقنية بشكل مستمر وتوزيع المسؤوليات بين أكثر من مطور | سارة العتيبي | Open | 8.001
تأخر تسجيل العلامة التجارية قبل موعد الإطلاق | 2 | 3 | 6 | متابعة دورية مع الجهة المختصة والتقديم المبكر لطلب التسجيل | ياسر الأحمدي | Mitigating | 6.001
ضعف أداء النظام تحت ضغط عدد كبير من المستخدمين عند الإطلاق | 3 | 4 | 12 | إجراء اختبارات تحمل مبكرة وتصميم بنية قابلة للتوسع أفقيًا | هند الزهراني | Open | 12.001
مقاومة المستخدمين لتبني التطبيق مقارنة بالطرق التقليدية | 3 | 3 | 9 | حملة توعوية وتجربة مستخدم مبسطة مع حوافز للاستخدام المبكر | جواهر العصيمي | Open | 9.001
تغييرات تنظيمية أو قانونية مفاجئة تؤثر على نموذج العمل | 2 | 5 | 10 | متابعة مستمرة للتحديثات التنظيمية وبناء نموذج عمل مرن قابل للتكيف | ياسر الأحمدي | Open | 10.001

## Team Progress
Team Member | Department | Tasks Assigned | Completed | Remaining | Average Progress | Blocked Tasks | Productivity %
سارة العتيبي | PMO | 6 | 3 | 3 | 50% | 0 | 50%
محمد القحطاني | Business Analysis | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 100%
نورة الدوسري | Design | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 100%
عبدالله الشمري | Design | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 100%
فيصل المطيري | Engineering | 6 | 0 | 3 | 34.17% | 0 | 0%
ريم الحربي | Engineering | 9 | 0 | 6 | 22.78% | 0 | 0%
خالد الغامدي | Engineering | 12 | 3 | 4 | 57.08% | 1 | 25%
لمياء العنزي | Engineering | 12 | 1 | 4 | 43.75% | 0 | 8.333%
تركي السبيعي | DevOps | 6 | 0 | 3 | 23.33% | 0 | 0%
هند الزهراني | QA | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0%
عمر باقادر | Security | 3 | 0 | 1 | 28.33% | 0 | 0%
منيرة القرني | Data & AI | 9 | 0 | 9 | 4.444% | 1 | 0%
ياسر الأحمدي | Legal | 6 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0%
جواهر العصيمي | Product | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0%

## Weekly Report
التقرير الأسبوعي — Weekly Report
| Week Start (Mon): | 2026-07-20 | Week End (Today): | 2026-07-26
| Metric | Value
| Completed This Week | 0
| Started This Week | 4
| Upcoming (Next 7 Days) | 2
| Delayed / Overdue Tasks | 12
| Critical Open Tasks | 4
| Upcoming Milestones (30 Days) | 1
✅ اكتمل هذا الأسبوع — Completed This Week
| Task | Module | Owner | Completion Date
🚨 حرج / متأخر — Critical & Overdue
| Task | Module | Owner | Status
🎯 المعالم القادمة — Upcoming Milestones
| Milestone | Target Date | Owner | Progress
4 | إصدار النسخة التجريبية الأولى (Alpha) | 2026-08-15 | فيصل المطيري | 68.33%
⚠️ أهم المخاطر — Top Risks
| Risk | Severity | Owner | Status
20.001 | تأخر تكامل الأنظمة مع الموردين الخارجيين للتحقق من الضمانات | 20 | خالد الغامدي | Open
12.001 | نقص بيانات تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي (OCR) | 12 | منيرة القرني | Open
12.001 | تأخر اعتماد التوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية | 12 | ياسر الأحمدي | Open

## Roadmap
خارطة طريق ضماناتي — Damanaty Product Roadmap
Quarter grouping reflects planned sequencing; Quarter/Progress columns are formula-driven from Master Task List.
Q1 2026 (6 modules)
| Module | Key Features | Quarter | Progress | Lead | Priority
| Project Planning | إعداد ميثاق المشروع • بناء خطة العمل الزمنية • تخصيص فريق العمل | Q1 2026 | 100% | سارة العتيبي | Low | 46027
| Business Analysis | جمع متطلبات الضمانات • تحليل نموذج العمل • إعداد وثيقة المتطلبات (BRD) | Q1 2026 | 100% | محمد القحطاني | Low | 46042
| UI/UX Design | بناء خرائط تدفق المستخدم • تصميم نظام التصميم (Design System) • تصميم النماذج التفاعلية (Prototype) | Q1 2026 | 100% | نورة الدوسري | Medium | 46073
| Branding | تصميم الشعار وتصميم الهوية • تطوير دليل العلامة التجارية • تصميم مواد تسويقية أولية | Q1 2026 | 100% | عبدالله الشمري | Low | 46073
| Database | تصميم مخطط قاعدة البيانات • إعداد بيئة قاعدة البيانات السحابية • تحسين الأداء والفهرسة | Q1 2026 | 53.33% | لمياء العنزي | High | 46103
| Cloud Infrastructure | إعداد بيئة السحابة الأساسية • إعداد خطوط CI/CD • إعداد المراقبة والتنبيهات | Q1 2026 | 46.67% | تركي السبيعي | High | 46103
Q2 2026 (8 modules)
| Module | Key Features | Quarter | Progress | Lead | Priority
| Mobile App | إعداد بنية تطبيق iOS/Android • تطوير الشاشات الرئيسية • دمج بوابات الدفع | Q2 2026 | 68.33% | فيصل المطيري | Medium | 46118
| Web Dashboard | إعداد بنية الواجهة الأمامية • تطوير لوحة التحكم الرئيسية • تطوير صفحات إدارة الضمانات | Q2 2026 | 68.33% | ريم الحربي | Medium | 46133
| Authentication | تطوير تسجيل الدخول وكلمة المرور • دمج المصادقة الثنائية (OTP) • دمج تسجيل الدخول الموحد (SSO/نفاذ) | Q2 2026 | 100% | خالد الغامدي | High | 46118
| User Management | بناء نظام الأدوار والصلاحيات • تطوير الملف الشخصي للمستخدم • إدارة حسابات الشركات | Q2 2026 | 88.33% | لمياء العنزي | Medium | 46149
| Guarantee Management | تصميم قاعدة بيانات الضمانات • تطوير محرك إدارة دورة حياة الضمان • تطوير واجهة إدارة الضمانات للمشرفين | Q2 2026 | 68.33% | خالد الغامدي | Critical | 46164
| Guarantee Registration | بناء نموذج تسجيل الضمان • رفع وإدارة المستندات • دمج بيانات المتاجر والموردين | Q2 2026 | 33.33% | لمياء العنزي | Critical | 46194
| API Development | تصميم معايير REST API • تطوير واجهات إدارة الضمانات • توثيق الواجهات البرمجية | Q2 2026 | 41.67% | خالد الغامدي | High | 46133
| Security | تقييم المخاطر الأمنية • تشفير البيانات الحساسة • اختبار الاختراق | Q2 2026 | 28.33% | عمر باقادر | Critical | 46179
Q3 2026 (7 modules)
| Module | Key Features | Quarter | Progress | Lead | Priority
| Guarantee Verification | بناء خدمة التحقق الفوري • دمج التحقق مع أنظمة الموردين • بناء سجل تدقيق التحقق | Q3 2026 | 18.33% | خالد الغامدي | Critical | 46225
| QR Code System | توليد رمز QR لكل ضمان • تطوير ماسح QR داخل التطبيق • طباعة وتوزيع ملصقات QR | Q3 2026 | 0% | فيصل المطيري | Medium | 46240
| Notifications | بناء محرك الإشعارات الفورية • إشعارات انتهاء صلاحية الضمان • إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل | Q3 2026 | 0% | لمياء العنزي | Low | 46255
| Search | بناء محرك بحث الضمانات • إضافة الفلاتر المتقدمة • تحسين أداء الفهرسة | Q3 2026 | 0% | ريم الحربي | Medium | 46270
| Reports | بناء تقارير الضمانات الأساسية • تقارير الأداء الإداري • جدولة التقارير الدورية | Q3 2026 | 0% | منيرة القرني | Medium | 46285
| Admin Dashboard | بناء لوحة تحكم المشرفين • إدارة المستخدمين والصلاحيات • سجل النشاطات والتدقيق | Q3 2026 | 0% | ريم الحربي | Medium | 46285
| Legal Compliance | مراجعة الامتثال لأنظمة حماية البيانات • إعداد الشروط والأحكام • مراجعة الامتثال لأنظمة التجارة الإلكترونية | Q3 2026 | 0% | ياسر الأحمدي | High | 46270
Q4 2026 (7 modules)
| Module | Key Features | Quarter | Progress | Lead | Priority
| Analytics | بناء لوحة التحليلات التفاعلية • تحليل سلوك المستخدمين • مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | Q4 2026 | 0% | منيرة القرني | Medium | 46301
| AI Features | نموذج التعرف على الفواتير (OCR) • كشف الضمانات المزيفة • مساعد ذكي للدعم الفني | Q4 2026 | 13.33% | منيرة القرني | High | 46316
| Testing | إعداد خطة الاختبار الشاملة • تنفيذ اختبارات الوحدة والتكامل • اختبار قبول المستخدم (UAT) | Q4 2026 | 0% | هند الزهراني | High | 46331
| Performance | اختبار تحمل الأحمال (Load Testing) • تحسين سرعة الاستجابة • تحسين استهلاك الموارد السحابية | Q4 2026 | 0% | هند الزهراني | Medium | 46346
| Deployment | إعداد بيئة الإنتاج النهائية • تنفيذ خطة النشر التدريجي • خطة التراجع والاستعادة | Q4 2026 | 0% | تركي السبيعي | High | 46377
| Documentation | توثيق أدلة المستخدم • توثيق الأنظمة التقنية • توثيق السياسات والإجراءات | Q4 2026 | 0% | سارة العتيبي | Low | 46331
| Intellectual Property | تسجيل العلامة التجارية • حماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات • تسجيل براءة اختراع لنظام التحقق | Q4 2026 | 0% | ياسر الأحمدي | Medium | 46301
Q1 2027 (2 modules)
| Module | Key Features | Quarter | Progress | Lead | Priority
| Launch Preparation | إعداد خطة الإطلاق التسويقي • تدريب فريق الدعم الفني • إعداد قنوات الدعم والمتابعة | Q1 2027 | 0% | جواهر العصيمي | High | 46407
| Post Launch Improvements | جمع ملاحظات المستخدمين بعد الإطلاق • إصدار تحديثات الإصلاحات • خطة التوسع للمرحلة الثانية | Q1 2027 | 0% | جواهر العصيمي | Low | 46453

## Lists (hidden)
Status | DefaultProgress | Priority | RiskLevel | Department | Owner | Module | MilestoneStatusRaw | RiskStatus
Not Started | 0 | Critical | Low | Business Analysis | سارة العتيبي | Project Planning | Completed | Open
Planning | 0.15 | High | Medium | Data & AI | محمد القحطاني | Business Analysis | In Progress | Mitigating
Design | 0.3 | Medium | High | Design | نورة الدوسري | UI/UX Design | Not Started | Closed
Development | 0.55 | Low | Critical | DevOps | عبدالله الشمري | Branding | Delayed
Testing | 0.75 |  |  | Engineering | فيصل المطيري | Mobile App
Review | 0.9 |  |  | Legal | ريم الحربي | Web Dashboard
Completed | 1 |  |  | PMO | خالد الغامدي | Authentication
Blocked | 0.4 |  |  | Product | لمياء العنزي | User Management
Cancelled | 0 |  |  | QA | تركي السبيعي | Guarantee Management
|  |  |  | Security | هند الزهراني | Guarantee Registration
[5 empty] | عمر باقادر | Guarantee Verification
[5 empty] | منيرة القرني | QR Code System
[5 empty] | ياسر الأحمدي | Notifications
[5 empty] | جواهر العصيمي | Search
Reports
Analytics
AI Features
Admin Dashboard
API Development
Database
Cloud Infrastructure
Security
Testing
Performance
Deployment
Documentation
Intellectual Property
Legal Compliance
Launch Preparation
Post Launch Improvements

## ChartData (hidden)
Status | Count | ProgressLabel | Progress | Week | CumulativeCompleted | Priority | Count | Milestone | DayOffset
Not Started | 45 | Completed | 34.28% | 2026-06-01 | 15 | Critical | 4 | انطلاقة المشروع رس | 15
Planning | 3 | Remaining | 65.72% | 2026-06-08 | 16 | High | 35 | اعتماد التصميم الن | 79
Design | 4 |  |  | 2026-06-15 | 16 | Medium | 44 | إصدار النسخة التجر | 222
Development | 10 |  |  | 2026-06-22 | 16 | Low | 6 | اكتمال وحدة إدارة | 268
Testing | 8 |  |  | 2026-06-29 | 16 |  |  | إصدار النسخة التجر | 314
Review | 1 |  |  | 2026-07-06 | 16 |  |  | اكتمال الاختبارات | 370
Completed | 16 |  |  | 2026-07-13 | 16 |  |  | الجاهزية للإطلاق ( | 411
Blocked | 2 |  |  | 2026-07-20 | 16 |  |  | الإطلاق الرسمي للت | 424
Cancelled | 1